Предложение

по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы» за  2021 год.

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ  Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, утвержденным Постановлением Администрации Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО  от 08.12.2021 года № 151, Администрацией Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы» (далее –Муниципальная программа), утвержденной Постановлением Администрации МО «Тельвисочный сельсовет» НАО от 18.11.2019г № 137, за  2021 год.

Исходя из проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы установлено.

- Заказчик Программы:

- Администрация Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО;

- Цель Программы - Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО;

- Задачи Программы:

- обеспечение и развитие механизмов информационной и финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- увеличение количества населения, занятого  в сегменте малого и среднего предпринимательства;

- повышение привлекательности предпринимательской деятельности;

- Целевые показатели:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационные услуги, в отчетном году;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, в отчетном году;

- количество вновь созданных субъектами малого и среднего предпринимательства рабочих мест в рамках Программы, в отчетном году;

- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования (по отношению к предыдущему году)

- Перечень основных мероприятий Программы:

- информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- административно-организационная деятельность по обеспечению поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансовое обеспечение по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы»  в бюджете поселения на 2021 год первоначально утверждено в сумме 10,0 тыс. рублей на проведение конкурса «Предприниматель года - 2021», утвержденного постановлением Администрации Сельского поселения  № 146  от 01.12.2021 года. В виду отсутствия заявок на участие в конкурсе, уточненный план на 2021 год составил сумму 0,0 тыс. руб.

Отчет об использовании денежных средств в  рамках исполнения мероприятий муниципальной программы (Приложение 7 и 8);

Отчет достижения целевых показателей муниципальной программы (приложение 9)

Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение 10).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы - Программа признается    умеренно эффективной и в нее могут быть внесены изменения.

Финансист

Администрации

Сельского поселения

«Тельвисочный сельсовет» НАО					М.В.Канева

Приложение 7

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств  в рамках исполнения

мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 2021 год.

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| Наименование | План на 2021 год |  | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на 01.01.2022 |  | Фактически освоено на 01.01.2020 |  | Процент освоения (гр. 7/ гр.3)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение конкурса «Предприниматель года», | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Справочно: неиспользованный остаток денежных средств на счете по состоянию на конец отчетного периода 0,0 т.р..

Глава          Якубович Д.С.                  (________________________)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:        Канева М.В.               (________________________)

(Ф.И.О.)

Приложение 8

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

об использовании денежных средств в рамках исполнения

мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2021 год.

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | Проведение конкурса «Предприниматель года», | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |

Приложение 9

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Отчет

достижения целевых показателей муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020– 2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2021  год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество малых и средних предприятий (работающих на территории Сельского поселения) | единиц | 13 | 7 | 6 | 46% | В плане учтены предприятия СП, зарегистрированные ИП на территории Сельского поселения. По отчету считаем, работающих на территории Сельского поселения |
| Количество занятых на малых предприятиях (работающих на территории Сельского поселения) | человек | 16 | 9 | 7 | 43,7% | В плане учтены предприятия СП, зарегистрированные ИП на территории Сельского поселения. По отчету считаем, работающих на территории Сельского поселения |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационные услуги, в отчетном году (работающих на территории Сельского поселения) | единиц | 13 | 4 | 9 | 69,2% | В плане учтены предприятия СП, зарегистрированные ИП на территории Сельского поселения. По отчету считаем, работающих на территории Сельского поселения |
| Количество участников конкурса между субъектами МСП (работающих на территории Сельского поселения) | единиц | 5 | 0 | 5 | 100% |  |
| Отсутствие предписаний контролирующих органов | единиц | 0 | 0 | 0 | - |  |
| Проведение конкурса «Предприниматель года», | % | 100% | - | - | - | - |

Приложение 10

к  Порядку принятия решений о разработке

программ Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО,

их формирования и реализации

Результаты

проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы   «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО на 2020– 2022 годы»

за  2021 год.

1. Оценка эффективности реализации Программы производится с учетом следующих критериев:

| Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общие критерии анализа исполнения Программ |  |  |  |
| 1. Актуальность на настоящий момент Программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами территории Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | соответствует | 1 | 5 |
| 2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | соответствует | 1 | 5 |
| 3. Наличие в Программе годовых количественных измеримых целевых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | соответствует | 1 | 5 |
| 4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | 0,5 | 30 |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 0 | 0 |
| Программы социальной сферы |  | 0 | 0 |
| Иные Программы |  | 0,8 | 10 |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |
| 2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | 0 | 0 |
| Программы социальной сферы |  |  |  |
| Иные Программы |  | 0,8 | 5 |
| 3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования |  |  |  |
| 3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования |  |  |  |
| 3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 0 | 10 |
| 3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | 0 | 5 |
| Иные программы |  | от 0 до 1 | 75 |

Оценка Программы производится по формуле: F = (1 * 75) = 75